## Casos_Prueba
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto: |  | Delivery Eat
[7 empty] | Ciclo 0 |  |  |  |  | Ciclo 1 |  |  |  |  | Ciclo 2
ID del Caso de Prueba | Prioridad | Clase de Equivalencia | Nombre del Caso de Prueba | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Bug | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Bug | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución
TC_001 | Alta | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16 | Realización de pedido especificando el objeto a pedir, la dirección de comercio desde un mapa, ingresando una dirección de entrega válida, eligiendo pago con tarjeta VISA, y queriendo recibir "lo antes posible" habiendo adjuntado una imagen válida del objeto. | -El usuario está logueado -La fecha actual es 29/09/2020 -La hora actual es 10:00 -Costo de envío $0 -La Tarjeta de crédito Visa 4234 1234 1234 1234 a nombre de “Alberto Estanislao Tévez” con vencimiento al 11/2020 y CVC 666 está habilitada y tiene saldo de $1000. -Monto a pagar $300 -La ciudad "Córdoba" se encuentra disponible y cargada previamente | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción pedido de "Lo que sea". 2) El S, ingresa "Dos Sandwich de Jamón y Queso" como especificación del objeto a buscar . 3) El S, adjunta una imagen del objeto a buscar, de tamaño 3MB y formato ".jpg". 4) El S, selecciona por mapa la dirección del comercio "La Celeste, Córdoba, Bv. San Juan 765". 5) El S, selecciona la ciudad de "Córdoba" e ingresa los datos de la dirección de entrega, calle "Piedra Buena", número "234". 6) El S, selecciona el método de pago "Tarjeta". 7) El S, carga los datos de su Tarjeta VISA 4234 1234 1234 1234 a Nombre de “Alberto Estanislao Tévez” con vencimiento al 11/2020 y CVC 666. 8) El S, selecciona la fecha de hoy "29/09/2020" como fecha de entrega. 9) El S, selecciona en lugar de hora de entrega, "Lo Antes Posible". 10) El S, selecciona la opción "Confirmar Pedido". | 1) El sistema muestra la pantalla para realizar pedido de "lo que sea". 2) El sistema acepta la especificación ingresada. 3) El sistema valida y acepta el formato y tamaño de la imagen (menor a 5 MB y .jpg) y muestra el mensaje "imagen cargada correctamente". 4) El sistema acepta la selección del solicitante, y muestra los datos de dirección. 5) El sistema valida y acepta la dirección de entrega, calle, ciudad y número. Muestra un mensaje de "dirección ingresada". 6) El sistema acepta el método de pago. 7) El sistema valida los datos ingresados, la tarjeta es VISA, con número de 16 dígitos, el nombre del titular es correcto, fecha de vencimiento posterior a la actual y CVC de 3 cifras, y finalmente muestra un mensaje "Método de pago tarjeta, confirmado". Verifica si cuenta con monto suficiente para cubrir el monto a pagar. 8) El sistema valida la fecha de entrega, y es igual o posterior a hoy. 9) El sistema acepta la alternativa a la hora de entrega, "Lo antes posible" 10) El sistema informa la confirmación del pedido con los datos ingresados y mostrando el mensaje "Realización exitosa del pedido". | No se visualiza el mapa para poder seleccionar el comercio | Fallo | Se observa que al seleccionar el botón Seleccionar en el Mapa se redirecciona a una pantalla donde NO se visualiza ningún mapa. | Bug_1 | 2020-09-29
TC_002 | Alta | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 | Realización de pedido especificando el objeto a pedir, ingresando la dirección de comercio en forma textual, ingresando una dirección de entrega válida, eligiendo pago con efectivo, y queriendo recibir a una fecha y hora determinada, sin adjuntar una imagen del objeto. | -El usuario está logueado -La fecha actual es 29/09/2020 -La hora actual es 10:30 -Costo de envío $0 -Monto a pagar $300 -Fecha y hora de entrega 30/09/2020 10:30 hs | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción pedido de "Lo que sea". 2) El S, ingresa "Dos Sandwich de Jamón y Queso" como especificación del objeto a buscar . 3) El S,ingresa manualmente la dirección del comercio "La Celeste, Córdoba, Bv. San Juan 765". 4) El S, selecciona la ciudad de "Córdoba" e ingresa los datos de la dirección de entrega, calle "Piedrabuena", número "234". 5) El S, selecciona el método de pago "Efectivo". 6) El S, ingresa un monto de $350. 7) El S, selecciona en lugar de hora de entrega, 30/09/2020. 8) El S, selecciona la hora de entrega 10:30 9) El S, selecciona la opción "Confirmar Pedido". | 1) El sistema muestra la pantalla para realizar pedido de "lo que sea". 2) El sistema acepta la especificación ingresada. 3) El sistema valida y acepta la dirección del comercio, calle, ciudad y número. Muestra un mensaje de "dirección ingresada". 4) El sistema acepta el método de pago "Efectivo". 5) El sistema valida la fecha de entrega, y es igual o posterior a hoy. 6) El sistema acepta la alternativa a la hora de entrega ingresada 7) El sistema informa la confirmación del pedido con los datos ingresados y mostrando el mensaje "Realización exitosa del pedido". | Se visualiza "Su pedido está en camino" | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_003 | Baja | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Realizar un pedido sin especificar el objeto a pedir, la dirección de comercio desde un mapa, ingresando una dirección de entrega válida, eligiendo pago con tarjeta Mastercard y queriendo recibir "lo antes posible" habiendo adjuntado una imagen inválida del objeto. | -El usuario está logueado -La fecha actual es 29/09/2020 -La hora actual es 10:00 -Costo de envío $0 -La Tarjeta de crédito Mastercard 5234 1234 1234 1234 a nombre de “Alberto Estanislao Tévez” con vencimiento al 11/2020 y CVC 666 está habilitada y tiene saldo de $1000. -La ciudad "Córdoba" se encuentra disponible y cargada previamente | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción pedido de "Lo que sea". 2) El S, ingresa " " (4 caracteres de espacio) como especificación del objeto a buscar. 3) El S, adjunta una imagen del objeto a buscar, de tamaño 3 MB y formato "PNG". 4) El S, selecciona por mapa la dirección del comercio "La Celeste, Córdoba, Bv. San Juan 765". 5) El S, selecciona la ciudad de "Córdoba" e ingresa los datos de la dirección de entrega, calle "Piedra Buena", número "234". 6) El S, selecciona el método de pago "Tarjeta". 7) El S, carga los datos de su Tarjeta Master Card 5234 1234 1234 1234 a Nombre de “Alberto Estanislao Tévez” con vencimiento al 11/2020 y CVC 666. 8) El S, selecciona la fecha de hoy "29/09/2020" como fecha de entrega. 9) El S, selecciona en lugar de hora de entrega, "Lo Antes Posible". 10) El S, selecciona la opción "Confirmar Pedido". | 1) El sistema muestra la pantalla para realizar pedido de "lo que sea". 2) El sistema no acepta la especificación ingresada. 3) El sistema no acepta el formato de la imagen y muestra el mensaje "Formato de Imagen incorrecto". 4) El sistema acepta la selección del solicitante, y muestra los datos de dirección. 5) El sistema valida y acepta la dirección de entrega, calle, ciudad y número. Muestra un mensaje de "dirección ingresada". 6) El sistema acepta el método de pago. 7) El sistema detecta que la tarjeta no es VISA y muestra un mensaje "Tarjeta no válida, sólo se aceptan tarjetas VISA". 8) El sistema valida la fecha de entrega, y es igual o posterior a hoy. 9) El sistema acepta la alternativa a la hora de entrega, "Lo antes posible" 10) El sistema no confirma el pedido. | - NO se visualiza el mensaje de error "Descripción del pedido inválida" - NO se visualiza el mensaje de error "Formato de imagen inválido" - Se visualiza el mensaje de error "El archivo no debe superar los 5 MB" (a pesar de que el archivo no supera los 5 MB) - No se visualiza el mapa para poder seleccionar el comercio - Se visualiza el mensaje indicando que la tarjeta no es válida, y que no se trabaja con Master card | Fallo | Se observa que al cargar una imagen en un formato incorrecto NO se visualiza ningún mensaje que indique esto, sino que lo que se visualiza es un mensaje indicando que la imagen no debe superar los 5 MB(aun cuando está no los supera). | Bug_2 | 2020-09-29
TC_004 | Baja | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16 | Realizar un pedido eligiendo pago con tarjeta ingresando un número de tarjeta inválida, con nombre inexistente, fecha de vencimiento inválida y CVC inválido | -El usuario está logueado -La fecha actual es 29/09/2020 -La hora actual es 10:00 -Costo de envío $0 -La Tarjeta de crédito Mastercard 5987 6543 2112 6253 a nombre de “Qwerty” con vencimiento al 08/2019 y CVC 4444 no existe -Monto a pagar $300 | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción pedido de "Lo que sea". 2) El S, ingresa "Dos Sandwich de Jamón y Queso" como especificación del objeto a buscar . 3) El S, selecciona por mapa la dirección del comercio "La Celeste, Córdoba, Bv. San Juan 765". 4) El S, selecciona la ciudad de "Córdoba" e ingresa los datos de la dirección de entrega, calle "Piedra Buena", número "234". 5) El S, selecciona la fecha de hoy "29/09/2020" como fecha de entrega. 6) El S, selecciona en lugar de hora de entrega, "Lo Antes Posible". 7) El S, selecciona el método de pago "Tarjeta". 8) El S, carga los datos de su Tarjeta "4486624711616" con CVC "123", titular de tarjeta "Qwerty" y fecha de vencimiento "12/2020" 9) El S, carga los datos de su Tarjeta"4486624711616" con CVC "123", titular de tarjeta " " y fecha de vencimiento "12/2020" 10) El S,selecciona la opción "Confirmar Pedido". | 1) El sistema muestra la pantalla para realizar pedido de "lo que sea". 2) El sistema acepta la especificación ingresada. 3) El sistema acepta la selección del solicitante, y muestra los datos de dirección. 4) El sistema valida y acepta la dirección de entrega, calle, ciudad y número. Muestra un mensaje de "dirección ingresada". 5) El sistema acepta la fecha de entrega 6) El sistema acepta la hora de entrega 7) El sistema acepta el método de pago. 8) El sistema valida los datos de la tarjeta ingresados: La tarjeta es válida El nombre es inválido, muestra un mensaje de error "Nombre inválido" El código de seguridad es válido 9) El sistema valida los datos de la tarjeta ingresados: La tarjeta es válida El nombre es inválido, muestra un mensaje de error "Nombre inválido" El código de seguridad es válido 10) El sistema no confirma el pedido | Se visualizan los siguientes mensajes de error: " número de tarjeta erronea, no corresponde a una tarjeta de crédito VISA." " el código CVC debe ser de 3 dígitos" NO se visualiza el mensaje de error "Nombre inválido" | Fallo | Se observa que al seleccionar el botón Confirmar Pedido se confirma el mismo No se visualiza el mensaje de error "Formato de imagen inválido" . | Bug_2 | 2020-09-29
TC_005 | Baja | 4 | Realizar un pedido sin indicar el ítem a buscar | - El usuario se encuentra logueado en la app | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S "NO" ingresa el ítem a buscar en el campo 3) El S ingresa 4 espacios en blanco en el campo "ítem a buscar" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que no se ingresó un ítem a buscar y se visualiza el siguiente mensaje de error "Ingrese la especificación del ítem a buscar" 3) El Sistema valida que se están ingresando espacios en blanco y se visualiza el siguiente mensaje de error "Ingrese la especificación del ítem a buscar" | Deja ingresar espacios en blanco y lo considera como ítem válido para buscar | Fallo | Se observa que al ingresar 4 o más espacios en blanco en el campo "ítem a buscar" la app considera válido el ítem a buscar que se ingresó y NO se visualiza ningún mensaje de error indicando que se ingrese un ítem válido | Bug_3 | 2020-09-29
TC_006 | Baja | 4, 9 | Realizar un pedido subiendo una imagen con formato incorrecto | - El usuario se encuentra logueado en la app | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Baggio de Durazno" 3) El S sube un archivo en formato ".gif" con un tamaño menor a 5 MB 4) El S selecciona el botón Siguiente | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el formato del adjunto NO es correcto y se visualiza el siguiente mensaje de error "La imagen cargada tiene formato incorrecto" | Deja seleccionar el archivo en formato .gif y al apretar el botón de "Siguiente", el sistema muestra el mensaje de error de: "El archivo no debe superar los 5 MB" | Fallo | El mensaje de error es incorrecto, debería decir que el formato ingresado no es válido o que debería ser solo jpg | Bug_2 | 2020-09-29
TC_007 | Media | 4, 9 | Realizar un pedido subiendo una imagen con formato correcto pero con un tamaño mayor a 5 MB | - El usuario se encuentra logueado en la app | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3)El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 8MB 4) El S selecciona el botón Siguiente | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es mayor a 5 MB y se visualiza el siguiente mensaje de error "La imagen cargada debe tener un tamaño menor o igual a 5 MB" | Se visualiza una ventana modal con un mensaje que indica que el tamaño del archivo no debe superar los 5 MB | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_008 | Baja | 4, 5, 9, 14, 15, 16 | Realizar un pedido con dirección de entrega en un departamento | - El usuario está logueado en la app - Se encuentra registrada la Ciudad de Córdoba y disponible para seleccionar - La dirección "Bv. Illia 432 Torre C piso 7 Dpto A" existe en la ciudad de Córdoba | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Vainillas" 3) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 4) El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 2MB 4) El S ingresa la dirección de entrega: Calle "Bv. Illia" Nro "432" Piso "7" Torre "C" Referencia "Dpto "A"" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de retiro 4) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es menor o igual a 5 MB 5) El sistema válida que se ingresó una dirección de entrega válida | Se visualiza mensaje de error "Dato numérico, 1 a 7 dígitos" | Fallo | No permite ingresar letras en el campo torre | Bug_4 | 2020-09-29
TC_009 | Alta | 1, 2, 3, 4, 5, 9 | Realizar un pedido seleccionando medio de pago con tarjeta e ingresando un número de tarjeta que pertenece a Mastercard | - El usuario se encuentra logueado en la app - El usuario solicitante se encuentra en la Ciudad de Córdoba - La fecha actual es "29/09/20" - Se encuentra habilitada la tarjeta Mastercard "5267033501660516" CVC "123" y fecha de vencimiento "12/2020" | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 2MB 4) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 5) El S selecciona como forma de pago "Tarjeta" 6) El S ingresa la tarjeta "5267-0335-0166-0516" con CVC "123", titular de tarjeta "Oriana Barbadillo" y fecha de vencimiento "12/2020" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es menor o igual a 5 MB 4) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 5) El Sistema valida que se seleccionó como forma de pago "Tarjeta" 6) El Sistema valida que la tarjeta ingresada no pertenece a VISA y se visualiza un mensaje de error "No aceptamos "Mastercard" | Se visualiza mensaje de error "Dato numérico, 1 a 7 dígitos" | Fallo | Error estético/cosmético debería decir "No aceptamos Master-card" | Bug_5 | 2020-09-29
TC_010 | Baja | 1, 2, 3, 4, 5, 9 | Realizar un pedido seleccionando medio de pago con tarjeta e ingresando un número de tarjeta que pertenece a VISA con menos de 16 caracteres | - El usuario se encuentra logueado en la app - El usuario solicitante se encuentra en la Ciudad de Córdoba - La fecha actual es "29/09/20" | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 2MB 4) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 5) El S selecciona como forma de pago "Tarjeta" 6) El S ingresa la tarjeta "4486624711616" con CVC "123", titular de tarjeta "Juan Pérez" y fecha de vencimiento "12/2020" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es menor o igual a 5 MB 4) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 5) El Sistema valida que se seleccionó como forma de pago "Tarjeta" 6) El Sistema valida que el número de tarjeta ingresada no tiene 16 caracteres y se visualizan los siguiente mensajes "Formato xxxx-xxxx-xxxx-xxxx", "No olvides los guiones" | Se visualiza el mensaje de error "Formato xxxx-xxxx-xxxx-xxxx" , "No olvides los guiones" | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_011 | Baja | 5, 6, 7, 8 | Realizar un pedido sin seleccionar un comercio del mapa o sin ingresar a dirección de un comercio | -El usuario está logueado en la app | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción "Lo que sea" para realizar un pedido 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S NO seleccionar una dirección de comercio en el mapa y seleccionar el botón "Siguiente" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema válida que NO se seleccionó una dirección de comercio y se visualiza el siguiente mensaje de error "Seleccione una dirección de correo en el mapa" | Se visualiza el mensaje "campo requerido" en los campos "Calle y Número" | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_012 | Baja | 4, 5, 14, 15, 16 | Realizar un pedido ingresando una dirección de entrega inválida | -El usuario está logueado en la app -Se encuentra registrada la Ciudad de Córdoba y disponible para seleccionar | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 4) El S ingresa la dirección de entrega Calle " " Nro "1" 5) El S selecciona que lo quiere "Lo antes posible" 6) El S selecciona "Siguiente" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 4) El Sistema válida que se ingresó la dirección de entrega y se visualiza el siguiente mensaje de error - "Dato requerido " 5) El sistema válida que se seleccionó correctamente cuando lo quiere 6) El sistema muestra un mensaje de error "Datos incorrectos" | Se visualiza la pantalla siguiente para seleccionar el medio de pago | Fallo | Se observa que al ingresar un nombre de calle de 4 tabulaciones, permite continuar con el pedido | Bug_6 | 2020-09-29
TC_013 | Baja | 2015-05-04 | Realizar un pedido ingresando caracteres no numéricos en el campo "Número de calle" | -El usuario está logueado en la app -Se encuentra registrada la Ciudad de Córdoba y disponible para seleccionar | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 4) El S ingresa la dirección de entrega Ciudad, Bv Chacabuco 5op9 | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 4) El Sistema valida que se ingresó caracteres NO numéricos en el campo Número de calle y NO se ingresan dichos caracteres ¦¦ se visualiza el siguiente mensaje de error "En el campo Número de calle solo se deben caracteres numéricos" | No permite el ingreso de caracteres No numéricos | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_014 | Baja | 1, 4, 5, 9 | Realizar un pedido ingresando caracteres no numéricos en la tarjeta | - El usuario se encuentra logueado en la app - El usuario solicitante se encuentra en la Ciudad de Córdoba - La fecha actual es "29/09/20" - Se encuentra habilitada la tarjeta VISA "4486624711616" CVC "123" y fecha de vencimiento "12/2020" | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 2MB 4) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 5) El S selecciona como forma de pago "Tarjeta" 6) El S ingresa la tarjeta "44assdasdas$%&/(" con CVC "123", titular de tarjeta "Oriana Barbadillo" y fecha de vencimiento "12/2020" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es menor o igual a 5 MB 4) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 5) El Sistema valida que se seleccionó como forma de pago "Tarjeta" 6) El Sistema valida que en el campo número de tarjeta se ingresan caracteres NO numéricos y no se ingresan dichos caracteres ¦¦ se visualiza el siguiente mensaje "En el campo número de tarjeta solo se deben ingresar caracteres numéricos" | No permite el ingreso de caracteres No numéricos en el campo Número de tarjeta | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_015 | Baja | 2, 4, 5, 9 | Realizar un pedido ingresando una fecha de vencimiento con formato inválido | - El usuario se encuentra logueado en la app - El usuario solicitante se encuentra en la Ciudad de Córdoba - La fecha actual es "29/09/20" - Se encuentra habilitada la tarjeta VISA "4532439592976939" CVC "123" y fecha de vencimiento "12/2020" | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 2MB 4) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 5) El S selecciona como forma de pago "Tarjeta" 6) El S ingresa la tarjeta "4532439592976939" con CVC "123", titular de tarjeta "Oriana Barbadillo" y fecha de vencimiento "122020" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es menor o igual a 5 MB 4) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 5) El Sistema valida que se seleccionó como forma de pago "Tarjeta" 6) El Sistema valida que la fecha de vencimiento NO tiene el formato correcto y se visualiza el siguiente mensaje de error "El formato de la fecha de vencimiento es MM/AAAA" | No considera como válido cualquier fecha que no respete el formato MM-AAAA | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_016 | Baja | 2, 4, 5, 9 | Realizar un pedido ingresando una tarjeta de crédito que está vencida | - El usuario se encuentra logueado en la app - El usuario solicitante se encuentra en la Ciudad de Córdoba - La fecha actual es "29/09/20" - Se encuentra habilitada la tarjeta VISA "4532439592976939" CVC "123" y fecha de vencimiento "12/2020" | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 2MB 4) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 5) El S selecciona como forma de pago "Tarjeta" 6) El S ingresa la tarjeta "4532439592976939" con CVC "123", titular de tarjeta "Oriana Barbadillo" y fecha de vencimiento "01/2020" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es menor o igual a 5 MB 4) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 5) El Sistema valida que se seleccionó como forma de pago "Tarjeta" 6) El Sistema valida que la tarjeta de crédito ingresada está vencida y se visualiza el siguiente mensaje de error "La tarjeta de crédito está vencida" | Deja ingresar una fecha de vencimiento menor a la fecha actual y no se muestra ningún error | Fallo | Se observa que no hay mensaje de error al ingresar una fecha de vencimiento que sea menor a la fecha actual | Bug_7 | 2020-09-29
TC_017 | Baja | 1, 2, 3, 13 | Realizar un pedido sin ingresar los datos de la tarjeta de crédito seleccionando como medio de pago "Tarjeta" | - El usuario se encuentra logueado en la app - El usuario solicitante se encuentra en la Ciudad de Córdoba - La fecha actual es "29/09/20" | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 2MB 4) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 5) El S selecciona como forma de pago "Tarjeta" 6) El S NO ingresa los datos de la tarjeta y selecciona el botón "Siguiente" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es menor o igual a 5 MB 4) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 5) El Sistema valida que se seleccionó como forma de pago "Tarjeta" 6) El Sistema valida que NO se ingresó los datos de la tarjeta y se visualiza el mensaje "Ingresar datos de la tarjeta de crédito" ¦¦ se visualizan los mensajes: - Nombre y apellido "Dato texto, 4 a 55 caracteres" - Número de tarjeta Formato xxxx-xxxx-xxxx-xxxx" - Fecha de vencimiento "Dato requerido" - CRC "Formato xxx, sólo números." | Se visualizan los siguientes mensajes: - Nombre y apellido "Dato texto, 4 a 55 caracteres" - Número de tarjeta Formato xxxx-xxxx-xxxx-xxxx" - Fecha de vencimiento "Dato requerido" - CRC "Formato xxx, sólo números." | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_018 | Baja | 2, 4, 5, 9 | Realizar un pedido ingresando caracteres NO numéricos en el campo "Fecha de vencimiento" | - El usuario se encuentra logueado en la app - El usuario solicitante se encuentra en la Ciudad de Córdoba - La fecha actual es "29/09/20" - Se encuentra habilitada la tarjeta VISA "4532439592976939" CVC "123" y fecha de vencimiento "12/2020" | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 2MB 4) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 5) El S selecciona como forma de pago "Tarjeta" 6) El S ingresa la tarjeta "4532439592976939" con CVC "123", titular de tarjeta "Oriana Barbadillo" y fecha de vencimiento "14 de septiembre de 2020" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es menor o igual a 5 MB 4) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 5) El Sistema valida que se seleccionó como forma de pago "Tarjeta" 6) El Sistema valida que se ingresaron caracteres incorrectos en el campo fecha de vencimiento y se visualiza un mensaje de error "Dato requerido", "Formato xx-xxxx" | Se visualiza el mensaje de error "Formato xx-xxxx" | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_019 | Baja | 2003-02-01 | Realizar un pedido ingresando un CVC con formato incorrecto | - El usuario se encuentra logueado en la app - El usuario solicitante se encuentra en la Ciudad de Córdoba - La fecha actual es "29/09/20" - Se encuentra habilitada la tarjeta VISA "4532439592976939" CVC "123" y fecha de vencimiento "12/2020" | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 2MB 4) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 5) El S selecciona como forma de pago "Tarjeta" 6) El S ingresa la tarjeta "4532439592976939" con CVC "13", titular de tarjeta "Oriana Barbadillo" y fecha de vencimiento "12/2020" 7) El S ingresa la tarjeta "4532439592976939" con CVC "13458", titular de tarjeta "Oriana Barbadillo" y fecha de vencimiento "12/2020" 8) El S ingresa la tarjeta "4532439592976939" con CVC "a&/", titular de tarjeta "Oriana Barbadillo" y fecha de vencimiento "12/2020" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es menor o igual a 5 MB 4) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 5) El Sistema valida que se seleccionó como forma de pago "Tarjeta" 6) El Sistema valida que se ingresan caracteres incorrectos en el campo fecha de vencimiento y se visualiza un mensaje de error "Formato xx-xxxx" | Se visualiza el mensaje de error "Formato xxx, sólo números" | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_020 | Baja | 4, 5, 9, 12 | Realizar un pedido seleccionando como medio de pago "En efectivo" e ingresando un monto a pagar menor al costo total | - El usuario se encuentra logueado en la app - El usuario solicitante se encuentra en la Ciudad de Córdoba - La fecha actual es "29/09/20" - El monto a pagar son "$ 80" - El costo a ingresar son "$ 20" | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 2MB 4) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 5) El S selecciona como forma de pago "En efectivo" 6) El S ingresa en el campo "Monto pedido" "$ 80" 7) El S ingresa en el campo Con cuánto paga "$20" y confirma el pedido | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es menor o igual a 5 MB 4) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 5) El Sistema valida que se seleccionó como forma de pago "Efectivo" 6) El sistema valida que se ingresó un monto de pedido 7) El Sistema valida que el monto a pagar ingresado es menor al costo total y se visualiza un mensaje de error "Monto incorrecto" | Se visualiza el mensaje de error "Monto incorrecto" | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_021 | Baja | 4, 5, 9, 12 | Realizar un pedido seleccionando como medio de pago "En efectivo" e ingresando un monto con caracteres no numéricos | - El usuario se encuentra logueado en la app - El usuario solicitante se encuentra en la Ciudad de Córdoba - La fecha actual es "29/09/20" - El monto a pagar son "$ 80" - El costo a ingresar son "$ veinte" | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 2MB 4) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 5) El S selecciona como forma de pago "En efectivo" 6) El S ingresa en el campo "Monto" "$ veinte" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es menor o igual a 5 MB 4) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 5) El Sistema valida que se seleccionó como forma de pago "Tarjeta" 6) El Sistema valida que el monto a pagar ingresado NO son caracteres numérico y NO se ingresan dichos caracteres | El sistema no permite ingresar caracteres no numéricos en el campo de monto | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_022 | Baja | 4, 5, 9, 12 | Realizar un pedido seleccionando como medio de pago "En efectivo" sin ingresar monto con el que paga | - El usuario se encuentra logueado en la app - El usuario solicitante se encuentra en la Ciudad de Córdoba - La fecha actual es "29/09/20" - El monto a pagar son "$ 80" | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 2MB 4) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 5) El S selecciona como forma de pago "En efectivo" 6) El S ingresa en el campo "Monto pedido" "$ 80" 7) El S no ingresa monto en el campo Con cuánto paga y confirma el pedido | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es menor o igual a 5 MB 4) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 5) El Sistema valida que se seleccionó como forma de pago "Efectivo" El sistema valida que se ingresó un monto de pedido 7) El Sistema valida que no se ingresó monto y se visualiza un mensaje de error "Dato requerido" | Se visualiza el mensaje de error "Dato requerido" | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_023 | Baja | 4, 5, 9, 10 | Realizar un pedido ingresando una fecha de entrega anterior a la fecha actual | - El usuario se encuentra logueado en la app - El usuario solicitante se encuentra en la Ciudad de Córdoba - La fecha actual es "29/09/20" - El monto a pagar son "$ 80" - El costo de envio es 0 | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 2MB 4) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 5) El S selecciona como forma de pago "En efectivo" 6) El S ingresa en el campo "Monto" "$ 100" 8) El S ingresa dirección "Bv. Illia 500" 7) El S selecciona como fecha de entrega "20/08/2020" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es menor o igual a 5 MB 4) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 5) El Sistema valida que se seleccionó como forma de pago "Tarjeta" 6) El Sistema valida que el monto ingresado es mayor al costo a pagar 7) El sistema valida que la dirección de entrega es válida 8) El Sistema valida que la fecha de entrega es anterior a la fecha actual y se visualiza un mensaje de error "Fecha incorrecta" | Se visualiza el mensaje de error "Fecha incorrecta" | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_024 | Baja | 4, 5, 9, 10 | Realizar un pedido ingresando una fecha de entrega con formato inválido | - El usuario se encuentra logueado en la app - El usuario solicitante se encuentra en la Ciudad de Córdoba - La fecha actual es "29/09/20" - El monto a pagar son "$ 80" - El costo de envio es 0 | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 2MB 4) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 5) El S selecciona como forma de pago "En efectivo" 6) El S ingresa en el campo "Monto" "$ 100" 7) El S ingresa como fecha de entrega "2082020" 8) El S ingresa como fecha de entrega "mañana" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es menor o igual a 5 MB 4) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 5) El Sistema valida que se seleccionó como forma de pago "Tarjeta" 6) El Sistema valida que el monto ingresado es mayor al costo a pagar 7) El Sistema valida que la fecha de entrega tiene un formato incorrecto y se visualiza el siguiente mensaje "Formato DD/MM/AAAA" 8) El Sistema valida que la fecha de entrega ingresada tiene caracteres inválidos y se visualiza el siguiente mensaje "Formato DD/MM/AAAA" | Se visualiza el mensaje de error "Formato DD/MM/AAAA" | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_025 | Baja | 4, 5, 9, 11 | Realizar un pedido ingresando una hora de entrega con formato inválido | - El usuario se encuentra logueado en la app - El usuario solicitante se encuentra en la Ciudad de Córdoba - La fecha actual es "29/09/20" - El monto a pagar son "$ 80" - El costo de envio es 0 - La hora actual es 10:00 AM | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S en el campo "ítem a buscar" un ítem válido "Bagio de Durazno" 3) El S sube un archivo en formato ".jpg" con un tamaño de 2MB 4) El S selecciona en el mapa la dirección "Bv. Chacabuco 500" 5) El S selecciona como forma de pago "En efectivo" 6) El S ingresa en el campo "Monto" "$ 100" 7) El S selecciona como fecha de entrega "30/09/2020" 8) El S ingresa como hora de entrega "2:PM" 9) El S ingresa como hora de entrega "dos de la tarde" | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que se ingresó un ítem a buscar 3) El Sistema valida que el tamaño de la imagen adjunta es menor o igual a 5 MB 4) El Sistema válida que se seleccionó una dirección de entrega 5) El Sistema valida que se seleccionó como forma de pago "Tarjeta" 6) El Sistema valida que el monto ingresado es mayor al costo a pagar 7) El Sistema valida que la fecha de entrega ingresada es mayor a la fecha actual 8) El Sistema valida que la hora ingresada tiene un formato inválido y NO permite el ingreso de dicho dato 9) El Sistema valida que la hora ingresada tiene caracteres NO numéricos y No se ingresan dichos caracteres | Se observa que al ingresar algún dato con caracteres NO numérico en el campo "Hora de entrega", el sistema NO permite el ingreso de dichos caracteres | Pasa |  |  | 2020-09-29
TC_026 | Media | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Realizar un pedido sin haber completado todos los campos obligatorios | - El usuario se encuentra logueado en la app - El usuario solicitante se encuentra en la Ciudad de Córdoba - La fecha actual es "29/09/20" - La hora actual es 10:00 AM | 1) El Solicitante (S) ingresa a la opción de pedido "Lo que sea" 2) El S selecciona el botón "Confirmar Pedido" sin haber completado los campos obligatorios | 1) El Sistema muestra la pantalla para realizar un pedido de "Lo que sea" 2) El Sistema valida que NO se ingresó ningún campo obligatorio y se visualiza un mensaje de error que indica la cantidad faltan datos obligatorios | El sistema no permite confirmar si no se completaron todos los datos obligatorios | Pasa |  |  | 2020-09-29

## Bugs
ID del Bug | TC asociado | Fecha de Creación | Descripción | Pasos para reproducirlo | Severidad | Prioridad | Estado
1 | TC_001 | 2020-09-29 | Al tocar el botón Seleccionar en el Mapa se redirecciona a una pantalla donde NO se visualiza ningún mapa. | - Ingresar a la opción pedido de "Lo que sea". - Seleccionar la dirección del comercio por mapa | Media | Alta | Creado
2 | TC_003 TC_004 TC_006 | 2020-09-29 | El mensaje de error al cargar una imagen en formato no JPG es incorrecto (debería decir que el formato ingresado no es válido o que debería ser solo JPG, pero en lugar de eso dice que la imagen no debe pesar más de 5MB) | - Ingresar a la opción pedido de "Lo que sea". - Adjuntar una imagen del objeto a buscar, de tamaño de menos de 5MB y formato no JPG. - Seleccionar la opción "Confirmar Pedido". | Baja | Baja | Creado
3 | TC_005 | 2020-09-29 | Al ingresar 4 o más espacios en blanco en el campo "Ítem a buscar" se considera válido como descripción del ítem y NO se visualiza ningún mensaje de error indicando que se ingrese un ítem válido | - Ingresar a la opción de pedido "Lo que sea” - Ingresar 4 espacios en blanco en el campo "Ítem a buscar" | Baja | Baja | Creado
4 | TC_008 | 2020-09-29 | No permite ingresar letras en el campo torre | - Intentar escribir letras en el campo de torre al ingresar la dirección de entrega | Media | Media | Creado
5 | TC_008 | 2020-09-29 | Error estético/cosmético, dice “No aceptamos Masterd-Card” debería decir "No aceptamos MasterCard" | - Seleccionar el campo para cargar el número de la tarjeta de crédito | Baja | Baja | Creado
6 | TC_0012 | 2020-09-29 | Se permite ingresar 4 tabulaciones como nombre de calle | - Cargar nombre de la calle - Ingresar 4 tabulaciones | Baja | Baja | Creado
7 | TC_0016 | 2020-09-29 | No hay mensaje de error al ingresar una fecha de vencimiento que sea menor a la fecha actual | - Seleccionar como forma de pago "Tarjeta" - Ingresar una fecha de vencimiento anterior al día actual | Alta | Alta | Creado